## Feuil1
Version 1
Planning HumanRec | [46 empty] | Délivrables HumanRec | time axis 2018-05-28 to 2018-09-07
[47 empty] | 2018-06-04 | Version finale du cahier des charges | bar: 2018-07-13; 2018-08-29; 2018-08-31 to 2018-09-05
[47 empty] | 2018-07-09 | Version finale de l'application prête pour les tests utilisateurs | bar: 2018-07-13; 2018-08-29; 2018-08-31 to 2018-09-05
|  | 2018-05-28: Semaine 22; 2018-06-04: Semaine 23; 2018-06-09: Semaine 24; 2018-06-18: Semaine 25; 2018-06-25: Semaine 26; 2018-07-02: Semaine 27; 2018-07-09: Semaine 28; 2018-08-27: Semaine 35; 2018-09-03: Semaine 36 | 2018-07-13 | Version finale du rapport + flyer
Analyse | Analyse du travail de semestre | 2018-08-27: 29.08.2018 12h00 Rendu du poster 31.08.2018 Présentation des travaux de Bachelor; 2018-09-03: Défenses orales Selon plan de passage | 2018-08-29 | Poster du projet
| Analyse technologique | [45 empty] | 2018-08-31 | Présentation pour les portes ouvertes | bar: 2018-05-28 to 2018-06-06
| Etat de l'art | [45 empty] | 2018-09-03 | Présentation pour la défense orale | bar: 2018-05-28 to 2018-06-06
Analyse des besoins du projet | bar: 2018-05-28 to 2018-06-06
Conception | Définition d'un scénario de configuration | bar: 2018-06-04
Etablissement des diagrammes de conceptions | bar: 2018-05-31 to 2018-06-01; 2018-06-21 to 2018-06-22
Design des interfaces UI | bar: 2018-06-05 to 2018-06-11
Implémentation | Prise en main du code déjà existant et du matériel | bar: 2018-06-04 to 2018-06-14
Implémentation | Mise en place du service REST | bar: 2018-06-07 to 2018-06-19
Gestion des caméras (ajout et retrait) | bar: 2018-06-07 to 2018-06-29
Détection et identification des visages | bar: 2018-06-12 to 2018-07-06
Affichage des vidéos de suivi | bar: 2018-06-07 to 2018-07-06
Evaluation | Tests des conditions de simulation | bar: 2018-07-03 to 2018-07-06
Evaluation | Tests utilisateurs | bar: 2018-07-09 to 2018-07-11
Rédaction | Rédaction du rapport | bar: 2018-05-28 to 2018-07-13
Création du cahier des charges | bar: 2018-05-28 to 2018-06-04
Rédaction des procès verbaux (séance) | bar: 2018-05-28; 2018-06-04; 2018-06-09; 2018-06-18; 2018-06-25; 2018-07-02; 2018-07-09
Dates clés |  | 2018-06-04: Rencontre avec l'expert; 2018-06-18: Rencontre avec l'expert; 2018-07-02: Rencontre avec l'expert; 2018-07-09: 13.07.2018 16h00 Rendu du rapport et du flyer
Version 2
Planning HumanRec | [46 empty] | Délivrables HumanRec | time axis 2018-05-28 to 2018-09-07
[47 empty] | 2018-06-04 | Version finale du cahier des charges
[47 empty] | 2018-07-08 | Version finale du prototype prête pour les tests utilisateurs
|  | 2018-05-28: Semaine 22; 2018-06-04: Semaine 23; 2018-06-11: Semaine 24; 2018-06-18: Semaine 25; 2018-06-25: Semaine 26; 2018-07-02: Semaine 27; 2018-07-09: Semaine 28; 2018-08-27: Semaine 35; 2018-09-03: Semaine 36 | 2018-07-13 | Version finale du rapport + flyer
Analyse | Analyse du travail de semestre | 2018-08-27: 29.08.2018 12h00 Rendu du poster 31.08.2018 Présentation des travaux de Bachelor; 2018-09-03: Défenses orales Selon plan de passage | 2018-08-29 | Poster du projet
| Analyse technologique | [45 empty] | 2018-08-31 | Présentation pour les portes ouvertes | bar: 2018-05-28 to 2018-06-06
| Etat de l'art | [45 empty] | 2018-09-03 | Présentation pour la défense orale | bar: 2018-05-28 to 2018-06-06
Analyse des besoins du projet | bar: 2018-05-28 to 2018-06-06
Conception | Définition d'un scénario de configuration | bar: 2018-06-04
Etablissement des diagrammes de conceptions | bar: 2018-05-31 to 2018-06-01; 2018-06-21 to 2018-06-22
| Design des interfaces UI | [45 empty] | Milestones HumanRec | bar: 2018-06-05 to 2018-06-12
Implémentation | Prise en main du code déjà existant et du matériel | bar: 2018-06-04 to 2018-06-15
Implémentation | Mise en place du service REST | [45 empty] | 2018-06-04 | Version finale du cahier des charges | bar: 2018-06-07 to 2018-06-19
| Gestion des caméras (ajout et retrait) | [45 empty] | 2018-06-06 | Chapitre Analyse du rapport | bar: 2018-06-07 to 2018-06-29
| Détection et identification des visages | [45 empty] | 2018-06-19 | Service REST (API) | bar: 2018-06-13 to 2018-07-06
| Interface utilisateur | [45 empty] | 2018-07-01 | Interface de gestion de caméras | bar: 2018-06-07 to 2018-07-06
Evaluation | Tests des conditions de simulation | [45 empty] | 2018-07-08 | Version finale du prototype prête pour les tests utilisateurs | bar: 2018-07-03 to 2018-07-06
Evaluation | Tests utilisateurs | [45 empty] | 2018-07-13 | Version finale du rapport + flyer | bar: 2018-07-09 to 2018-07-11
Rédaction | Rédaction du rapport | [45 empty] | 2018-08-29 | Poster du projet | bar: 2018-05-28 to 2018-07-13
| Création du cahier des charges | [45 empty] | 2018-08-31 | Présentation pour les portes ouvertes | bar: 2018-05-28 to 2018-06-04
| Rédaction des procès verbaux (séance) | [45 empty] | 2018-09-03 | Présentation pour la défense orale | bar: 2018-05-28; 2018-06-04; 2018-06-11; 2018-06-18; 2018-06-25; 2018-07-02; 2018-07-09
Dates clés |  | 2018-06-04: 04.06.2018 16h00 Rendu du cahier des charges; 2018-07-09: 13.07.2018 16h00 Rendu du rapport et du flyer